R E P U B L I K A   H R V A T S K A

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  BREZNIČKI HUM

Breznički Hum, prosinac 2025.

GODIŠNJI PLAN RADA OPĆINE BREZNIČKI HUM ZA 2026. GODINU

Sadržaj

1.	Predgovor	3

2.	Uvod	4

3.	Kontekst	9

4.	Organizacijska struktura	13

5.	Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada, operativni ciljevi po ustrojstvenim jedinicama	14

6.	Pravne osobe u nadležnosti	36

POPIS TABLICA

Tablica 1. Opis vrijednosti	8

Tablica 2. SWOT analiza	12

Tablica 3. Pravne osobe u nadležnosti	36

SHEMATSKI PRIKAZ

Shematski prikaz 1. Organizacijska struktura Općine Breznički Hum	13

- Predgovor

Poštovani mještani,

pred vama je Godišnji plan rada Općine Breznički Hum za 2026. godinu, temeljni operativni dokument kojim se definiraju ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati rada općinske uprave u nadolazećem razdoblju. Plan je izrađen sukladno Provedbenom programu Općine za razdoblje 2025.–2029., Proračunu za 2026. godinu te važećim smjernicama nadležnih tijela.

U 2026. godini Općina nastavlja s provedbom aktivnosti usmjerenih na unaprjeđenje kvalitete života, održavanje i razvoj komunalne infrastrukture, jačanje društvenih i javnih usluga te odgovorno upravljanje prostorom i resursima. Poseban naglasak stavljen je na učinkovitu organizaciju rada općinske uprave, transparentnost postupanja i dostupnost informacija građanima, kao i na praćenje ostvarenja postavljenih ciljeva kroz jasno definirane pokazatelje.

Svjesni izazova s kojima se suočavaju manje lokalne zajednice, ovaj Plan usmjeren je na realno planiranje, racionalno korištenje proračunskih sredstava i pravovremenu pripremu projekata koji mogu doprinijeti dugoročnom razvoju Općine. Ujedno, Plan potiče suradnju s građanima, udrugama i drugim dionicima, jer vjerujemo da se održiv razvoj može ostvariti jedino zajedničkim djelovanjem.

Godišnji plan rada predstavlja alat za sustavno upravljanje javnim poslovima te okvir za praćenje napretka i učinkovitosti rada općinske uprave. Njegova provedba usmjerena je na očuvanje kvalitete života, jačanje lokalne zajednice i stvaranje stabilnih preduvjeta za daljnji razvoj Općine Breznički Hum.

Zahvaljujem svim mještanima na povjerenju, suradnji i aktivnom sudjelovanju u razvoju naše Općine.

Načelnik Općine Breznički Hum

- Uvod

Godišnji plan rada općinskih upravnih tijela Općine Breznički Hum za 2026. godinu predstavlja jednogodišnji provedbeno-operativni akt kojim se utvrđuju operativni ciljevi i aktivnosti za 2026. godinu, u skladu s mjerama iz Provedbenog programa Općine Breznički Hum za razdoblje 2025.–2029., aktivnostima i projektima iz posebnog dijela Proračuna Općine za 2026. godinu, te propisima o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji općinske uprave.

Ovaj dokument izrađen je sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22), Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Upute Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije iz studenoga 2024. godine. Plan ujedno osigurava provedbu načela dobrog financijskog upravljanja – ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti – te omogućuje povezivanje strateških ciljeva s proračunskim planiranjem i sustavom upravljanja kvalitetom.

Godišnji plan rada donosi se s ciljem osiguranja operativne provedbe Provedbenog programa na godišnjoj razini, kroz jasno definirane mjere, operativne ciljeve, pokazatelje rezultata i izvore financiranja. Njegova je svrha omogućiti transparentno upravljanje procesima, učinkovitu raspodjelu resursa i kontinuirano praćenje učinaka rada općinskih upravnih tijela.

Plan se temelji na načelima javne odgovornosti, transparentnosti, uključivosti građana i digitalne transformacije uprave, a istodobno predstavlja i ključni alat za praćenje provedbe javnih politika na razini lokalne samouprave. Kroz planirane aktivnosti nastoji se osigurati usklađeno djelovanje svih organizacijskih jedinica Općine, učinkovita provedba razvojnih prioriteta te podizanje kvalitete javnih usluga i života građana Općine Breznički Hum. Operativni ciljevi i opće smjernice za 2026. godinu obuhvaćaju:

- Učinkovitu provedbu mjera iz Provedbenog programa Općine Breznički Hum 2025.–2029., s naglaskom na postizanje konkretnih i mjerljivih rezultata kroz godišnje aktivnosti i projekte.

- Povezivanje planiranih aktivnosti s proračunskim stavkama i osiguranje racionalnog korištenja proračunskih sredstava u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja.

- Jačanje kapaciteta općinske uprave putem digitalizacije procesa, stručnog usavršavanja zaposlenika i unaprjeđenja sustava upravljanja kvalitetom.

- Razvoj prometne i komunalne infrastrukture s ciljem povećanja sigurnosti i kvalitete života stanovnika te osiguranja održivog prostornog razvoja.

- Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom, uz promicanje energetske učinkovitosti, održivog gospodarenja otpadom i zaštite prirodnih resursa.

- Poboljšanje sustava socijalne i zdravstvene zaštite, osobito kroz programe pomoći starijima, ranjivim skupinama i poticanje zdravstvenih preventivnih aktivnosti.

- Ulaganja u sustav predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, s naglaskom na kvalitetu obrazovnih programa i infrastrukturne uvjete.

- Poticanje kulturnog i sportskog života zajednice kroz podršku udrugama, manifestacijama i razvoju sportske infrastrukture.

- Razvoj gospodarstva i poduzetništva putem ulaganja u poslovnu infrastrukturu, potpora lokalnim poduzetnicima i poticanja ruralnog razvoja.

- Jačanje sustava civilne zaštite i spašavanja, radi osiguravanja pripravnosti i učinkovitog odgovora na krizne situacije.

- Unaprjeđenje suradnje s građanima, mjesnim odborima i drugim dionicima, s ciljem transparentnog upravljanja i participativnog donošenja odluka.

  - Djelokrug

Sukladno članku 15. Statuta Općine Breznički Hum (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 45/21), Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području, te

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Breznički Hum samostalna je u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

  - Vizija

Vizija je dugoročna, inspirativna slika budućnosti lokalne zajednice. Ona izražava što Općina želi postati i kako želi izgledati u budućnosti. Vizija ne opisuje pojedinačne projekte, nego daje strateški okvir koji sve buduće aktivnosti usmjerava prema zajedničkom cilju.

VIZIJA „Općina Breznički Hum je mjesto očuvanog okoliša i kulturne baštine, razvijenog poduzetništva, suvremene poljoprivredne proizvodnje i ruralnog turizma koji se temelji na održivom korištenju prirodnih i kulturnih resursa te povoljnom prometnom položaju. Razvijena infrastruktura i poticajno društveno okruženje čine Općinu mjestom ugodnim za življenje“.

  - Misija

Misija definira osnovnu svrhu i odgovornost Općine kao javne institucije. Misija obuhvaća ključne uloge Općine u pružanju javnih usluga, razvoju zajednice, zaštiti interesa građana i upravljanju lokalnim resursima na učinkovit, pravedan i transparentan način.

MISIJA „Općina Breznički Hum poticati će očuvanje okoliša i kulturne baštine utemeljene na tradicijskim vrijednostima, razvoj poduzetništva i poljoprivredne proizvodnje sa svrhom održivosti lokalnog gospodarstva i povećanja kvalitete života stanovništva.“

  - Vrijednosti

U kontekstu jedinice lokalne samouprave (JLS), pojam vrijednosti najčešće se odnosi na temeljna načela i standarde djelovanja kojima se vodi općina u svom radu. Najviše uključuju organizacijske i društvene vrijednosti – ono što Općina smatra važnim u odnosu prema građanima, zaposlenicima i zajednici. Vrijednosti koje je Općina Breznički Hum prepoznala navedene su u nastavku.

Tablica 1. Opis vrijednosti

| POSLOVNE | RELACIJSKE | RAZVOJNE | NAPREDNE |
| --- | --- | --- | --- |
| Učinkovitost i odgovornost u radu | Timski rad i uzajamno poštovanje | Inovativnost i otvorenost za promjene | Transparentnost i integritet |
| Stručnost i profesionalnost u obavljanju poslova | Kultura dijaloga i suradnje | Kontinuirano učenje i razvoj kompetencija | Održivost i društvena odgovornost |
| Usmjerenost prema rezultatima i kvaliteti usluga | Dostupnost građanima i partnerima | Proaktivnost i prilagodljivost | Uključivost i jednakost |
| Financijska disciplina i zakonitost | Povjerenje i međusobno razumijevanje | Poticanje kreativnih rješenja | Briga za opće dobro i javni interes |

- Kontekst

- Za potrebe izrade Godišnjeg plana rada provedene su PEST(EL) i SWOT analize kao standardni alati strateškog planiranja u jedinicama lokalne samouprave.

- PEST(EL) analiza omogućila je sagledavanje vanjskog okruženja u kojem Općina Breznički Hum djeluje. Promatrani su politički, ekonomski, socijalni, tehnološki, pravni i ekološki čimbenici koji imaju utjecaj na razvoj lokalne zajednice. Na taj način identificirane su prilike koje Općina može iskoristiti (npr. nacionalni i EU fondovi, regionalna suradnja) te rizici na koje treba odgovoriti (npr. demografski pad, klimatske promjene, gospodarska nestabilnost).

- SWOT analiza pružila je uvid u unutarnje snage i slabosti Općine te povezala te elemente s vanjskim prilikama i prijetnjama. Snage, poput poljoprivrednog potencijala i prometne povezanosti, predstavljaju resurse na kojima se može graditi razvoj, dok slabosti, poput demografskih izazova i ograničenog proračuna, upućuju na područja koja zahtijevaju dodatne mjere i podršku.

- Kombiniranjem ova dva alata dobiven je sveobuhvatan pregled unutarnjih kapaciteta i vanjskih okolnosti. To omogućuje Općini da usmjeri svoje resurse na ključne razvojne prioritete, minimizira rizike te poveže operativne ciljeve s proračunskim stavkama i strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije.

- 3.1. PEST(EL) analiza

PEST(EL) je alat koji analizira vanjsko okruženje u kojem djeluje Općina.

Naziv je akronim za:

P – Politički faktori

  - utjecaj zakona, propisa, lokalne i nacionalne politike, suradnje s višim razinama vlasti.

  - npr. dostupnost EU fondova, stabilnost lokalne samouprave.

E – Ekonomski faktori

  - stanje gospodarstva, financijski izvori, zaposlenost, poduzetništvo.

  - npr. oslanjanje na poljoprivredu, proračunska ograničenja.

S – Socijalni faktori

  - demografija, obrazovanje, kultura, kvaliteta života.

  - npr. depopulacija, iseljavanje mladih, aktivne udruge i društva.

T – Tehnološki faktori

  - digitalizacija, tehnološka opremljenost, inovacije.

  - npr. e-usluge općine, moderne poljoprivredne tehnologije.

E – Ekološki faktori

  - zaštita okoliša, klimatske promjene, održivo upravljanje resursima.

  - npr. zaštita plodnog tla, gospodarenje otpadom.

L – Legalni (pravni) faktori

- zakoni i propisi koji uređuju lokalnu samoupravu, javnu nabavu, zaštitu okoliša i dr.

PESTEL pomaže prepoznati vanjske prilike i rizike koje općina ne može u potpunosti kontrolirati, ali ih mora uzeti u obzir kod planiranja. U nastavku su navedeni faktori PESTEL analize za Općinu Breznički Hum.

P – Politički čimbenici

Općina Breznički Hum djeluje u stabilnom sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostvaruje suradnju s Varaždinskom županijom i nadležnim državnim institucijama. Nacionalne politike usmjerene na razvoj ruralnih i prigradskih područja, fiskalnu decentralizaciju i korištenje sredstava iz fondova Europske unije stvaraju okvir za provedbu lokalnih razvojnih projekata.

Istodobno, česte izmjene zakonskih i podzakonskih propisa u području komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja, javne nabave i upravljanja imovinom zahtijevaju kontinuirano praćenje i prilagodbu općinskih akata i procedura.

E – Ekonomski čimbenici

Gospodarstvo Općine Breznički Hum temelji se na malom i srednjem poduzetništvu, obrtništvu, poljoprivredi i dnevnim migracijama stanovništva prema većim urbanim središtima. Proračunski kapaciteti Općine su ograničeni, zbog čega je za provedbu većih infrastrukturnih projekata nužno oslanjanje na nacionalne izvore financiranja i EU fondove.

Blizina prometnih pravaca i urbanih središta predstavlja potencijal za razvoj poduzetničkih aktivnosti i poboljšanje zapošljavanja, dok rast troškova energenata, građevinskih radova i održavanja infrastrukture predstavlja ekonomski izazov u planiranju općinskih rashoda.

S – Socijalni čimbenici

Općinu karakteriziraju demografski izazovi tipični za manje ruralne sredine kao što je starenje stanovništva i iseljavanje mladih, ali i relativno stabilna lokalna zajednica s izraženim osjećajem pripadnosti.

Potrebe stanovništva usmjerene su na dostupnost javnih i socijalnih usluga, brigu o starijim osobama, kvalitetne sadržaje za djecu i mlade te poticanje ostanka mladih obitelji. Aktivno djelovanje udruga, sportskih i kulturnih društava doprinosi društvenom životu i kvaliteti života u Općini.

T – Tehnološki čimbenici

Digitalna infrastruktura i dostupnost interneta u Općini su u postupnom razvoju, no i dalje postoji potreba za dodatnim ulaganjima u digitalizaciju općinske uprave, razvoj e-usluga i modernizaciju administrativnih procesa.

Primjena tehnologije u komunalnom sustavu (npr. pametna javna rasvjeta, GIS sustavi, digitalno upravljanje imovinom) te u poljoprivredi i poduzetništvu predstavlja važnu razvojnu priliku. Tehnološki napredak može pridonijeti učinkovitijem upravljanju resursima i većoj dostupnosti usluga građanima.

E – Ekološki čimbenici

Općina Breznički Hum raspolaže vrijednim prirodnim i krajobraznim resursima, poljoprivrednim zemljištem i zelenim površinama, što zahtijeva odgovorno i održivo upravljanje prostorom.

Izazovi uključuju klimatske promjene, potrebu za učinkovitim gospodarenjem otpadom te očuvanje kvalitete tla i voda. Projekti energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša imaju sve veću važnost u planiranju općinskih aktivnosti.

L – Pravne (legalne) odrednice

Rad Općine Breznički Hum reguliran je zakonima i podzakonskim aktima iz područja lokalne samouprave, komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja, upravljanja imovinom, javne nabave i zaštite okoliša.

Obveze transparentnosti, izvještavanja i usklađivanja lokalnih akata s nacionalnim i županijskim dokumentima izravno utječu na dinamiku provedbe projekata. Česte izmjene zakonodavstva predstavljaju administrativni izazov, ali i potrebu za jačanjem institucionalnih kapaciteta.

- 3.2. SWOT analiza

Naziv SWOT dolazi od početnih slova engleskih riječi: Strengths (snage), Weaknesses (slabosti), Opportunities (prilike) i Threats (prijetnje). Snage i slabosti analiziraju unutarnje čimbenike, dok se prilike i prijetnje fokusiraju na vanjske utjecaje. Ova analiza omogućuje donošenje informiranih odluka o strateškom smjeru, prioritetima i resursima. Ključna je za razumijevanje postojećeg stanja i prilagođavanje budućih planova kako bi se maksimizirale prednosti i minimalizirali rizici.

Tablica 2. SWOT analiza

| Snage (Strengths) | Slabosti (Weaknesses) |
| --- | --- |
| - Mirno i sigurno životno okruženje - Blizina većih urbanih središta i prometna povezanost - Aktivne udruge i razvijen društveni život - Postojanje osnovne komunalne infrastrukture - Očuvan prirodni i ruralni prostor - Lokalna zajednica s izraženim identitetom - Mogućnost korištenja nacionalnih i EU fondova | - Ograničeni proračunski i administrativni kapaciteti - Starenje stanovništva i iseljavanje mladih - Ograničena gospodarska aktivnost na području općine - Ovisnost o vanjskim izvorima financiranja - Nedovoljna digitalizacija dijela javnih usluga - Nedostatak većih poslovnih i gospodarskih zona - Povećani troškovi održavanja infrastrukture |
| Prilike (Opportunities) | Prijetnje (Threats) |
| - Korištenje EU fondova i nacionalnih programa - Razvoj malog i srednjeg poduzetništva - Digitalizacija općinske uprave i komunalnih sustava - Razvoj društvene, sportske i rekreativne infrastrukture - Projekti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije - Poticanje ostanka i doseljavanja mladih obitelji - Jačanje suradnje s Varaždinskom županijom i susjednim JLS-ovima | - Nastavak negativnih demografskih trendova - Klimatske promjene i ekstremni vremenski uvjeti - Rast troškova komunalnih radova, energenata i održavanja infrastrukture - Gospodarska nestabilnost - Smanjena dostupnost radne snage - Složenost zakonskih procedura i administrativno opterećenje - Ograničen interes investitora za manje sredine |

SWOT analiza pokazuje kako Općina Breznički Hum raspolaže kvalitetnim životnim okruženjem, očuvanim prostorom i aktivnom lokalnom zajednicom, što predstavlja dobru osnovu za daljnji razvoj. Istodobno, ograničeni proračunski i administrativni kapaciteti te nepovoljni demografski trendovi predstavljaju ključne izazove. Razvojne prilike, osobito korištenje nacionalnih i EU fondova, digitalizacija javnih usluga i ulaganja u društvenu i komunalnu infrastrukturu, mogu značajno doprinijeti jačanju općinskih kapaciteta i kvaliteti života stanovnika. Prijetnje povezane s rastom troškova, klimatskim promjenama i gospodarskom nestabilnošću zahtijevaju pažljivo planiranje i odgovorno upravljanje resursima kako bi se osigurao održiv razvoj Općine Breznički Hum.

- Organizacijska struktura

Organizacijska struktura Općine Breznički Hum oblikovana je s ciljem učinkovitog provođenja javnih politika, transparentnog upravljanja i pravodobne usluge građanima. Strukturno je podijeljena u sljedeće sastavne dijelove koji se nalaze u Organizacijskoj strukturi Općine Breznički Hum shematski prikaz 1.

Shematski prikaz 1. Organizacijska struktura Općine Breznički Hum

Izvor: Provedbeni Program Općine Breznički Hum za razdoblje 2025.-2029. godine

- Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada, operativni ciljevi po ustrojstvenim jedinicama

- Jedinstveni upravni odjel

Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada

| RB mjere/cilja | Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja (2025) | Planirana vrijednost pokazatelja (2026) | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unapređenje rada javne uprave i administracije | Broj planiranih sjednica Vijeća | 10 | 7 | Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027. |
|  |  | Broj zaposlenih u JUO | 3 | 4 |  |
| 2. | Ulaganje u poduzetništvo | Broj poduzetnika kojima je pružena subvencija | 2 | 2 | Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027. |
| 3. | Komunalno gospodarstvo | Duljina uređenih cesta/m | 1800 | 1850 | Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027. |
|  |  | Otkup zemljišta | 0 | 1 |  |
|  |  | Gradnja građevine za potrebe Općine | 0 | 0 |  |
|  |  | Broj postavljenih rasvjetnih tijela | 10 | 10 |  |
| 4. | Kultura | Broj financiranih Udruga | 10 | 10 | Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027. |
| 5. | Socijalna skrb | Broj dodijeljenih stipendija | 10 | 10 | Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027. |
| 6. | Odgoj i obrazovanje | Broj odgojnih skupina | 1 | 1 | Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027. |
|  |  | Broj novoupisane djece u malu školu | 20 | 20 |  |
| 7. | Zaštita životinja | Zbrinjavanje uginulih životinja | 7 | 7 | Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027. |

Operativni ciljevi

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Održavanje redovitih sjednica Općinskog vijeća | Broj održanih sjednica | 7 | 31. prosinca 2026. (kontinuirano tijekom godine) | Općinsko vijeće | A100101 Rad općinskog vijeća i radnih tijela A100103 Financiranje izbora |
|  | Donošenje odluka i akata Općinskog vijeća u skladu sa zakonskim rokovima | Broj donesenih odluka i akata | 20 | 31. prosinca 2026. (kontinuirano tijekom godine) | Općinsko vijeće |  |
| 1.2. | Unaprijediti stručnu osposobljenost zaposlenika javne uprave | Broj zaposlenika koji su sudjelovali na edukaciji i povećali razinu stručnih znanja i vještina | 4 zaposlenika | Prosinac, 2026. | Općinski načelnik/ Upravni referent | A100201 Rashodi za zaposlene A100202 Materijalni i financijski rashodi K100203 Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu |
| 1.3. | Objavljivanje svih akata i dokumenata na mrežnim stranicama Općine radi jačanja transparentnosti 100% | Udio objavljenih akata | 100% | 31. prosinca 2026. (kontinuirano tijekom godine | Upravni referent |  |
| 1.4. | Osigurati donošenje odluka i provedbenih akata za redovno održavanje, opremanje i unapređenje Općinske imovine | Broj donesenih odluka iz područja upravljanja imovinom | 2 | 31. prosinca 2026. | Općinski načelnik/ Pročelnik |  |
| 2.1. | Donošenje Odluka o dodjeli subvencija poduzetnicima s područja Općine Breznički Hum | Broj donesenih Odluka | 2 | 30. rujna 2026. | Općinski načelnik | A101001 Subvencioniranje poduzetništva |
| 3.1. | Izrada Programa Održavanja komunalne infrastrukture i građevinskih objekata | Izrađen Programa Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata | 1 | 15. studenog 2026. | Općinski načelnik/ Pročelnik | A100304 Održavanje javnih površina A100305Održavanje ostale komunalne infrastrukture A100301 Održavanje građevinskih objekata A100302 Održavanje cesta A100303 Održavanje javne rasvjete K100401 |
| 3.2. | Održavanje i uređenje zelenih površina | Broj uređenih zelenih površina | 5 | 31. prosinca 2026. (kontinuirano tijekom godine | Općinski načelnik/ Referent-komunalni redar |  |
|  | Održavanje i unaprjeđenje infrastrukture i objekata | Broj uređenih javnih objekata i ostale komunalne infrastrukture | 15 (uključuje groblja, ceste, javnu rasvjetu ) | 31. prosinca 2026. (kontinuirano tijekom godine | Općinski načelnik/ Referent-komunalni redar |  |
| 3.3. | Izrada Programa Izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture | Izrađen Program Izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture | 1 | 15. studenog 2026. | Općinski načelnik/ Pročelnik | Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata K100501 Otkup zemljišta K100502 Izgradnja cesta K100503n Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete K100504 Izgradnja i rekonstrukcija ostalih građevinskih objekata |
| 3.4. | Osigurati izgradnju i unaprjeđenje cestovne i prometne infrastrukture na području Općine kroz provedbu kapitalnih i tekućih projekata | Broj rekonstruiranih ili asfaltiranih cesta | 3 | 31. prosinca 2026. | Općinski načelnik |  |
| 3.5. | Ulaganje u javnu rasvjetu | Broj nove javne rasvjete | 10 | 31. prosinca 2026. | Općinski načelnik |  |
| 3.6. | Obnoviti, rekonstruirati i modernizirati javne prostore i objekte radi poboljšanja komunalne i društvene infrastrukture | Broj obnovljenih i rekonstruiranih objekata | 2 | 31. prosinca 2026. | Općinski načelnik |  |
| 4.1. | Donošenje Odluke o sufinanciranju programa i projekata udruga i organizacija civilnog društva | Broj donesenih Odluka | 5 | 31. ožujka 2026. | Općinski načelnik | A100601 Financiranje aktivnosti udruga |
| 4.2. | Financirati kulturne programe i projekte | Broj financiranih kulturnih programa i projekata | 8 programa/projekta | Prosinac, 2026. | Općinski načelnik |  |
| 4.3. | Osigurati donošenje akata i provedbenih odluka za funkcioniranje sustava zaštite, spašavanja i sigurnosti na području Općine | Broj donesenih odluka i programa | 2 | 31. ožujak 2026. | Općinski načelnik/ Pročelnik |  |
| 5.1. | Osigurati socijalnu zaštitu i podršku ranjivim skupinama | Broj korisnika socijalne pomoći kojima je osigurana potpora | 10 | 31. prosinca 2026. (kontinuirano tijekom godine | Općinski načelnik/ Upravni referent | A100801 Pomoć građanstvima i kućanstvima |
| 5.2. | Povećanje dostupnosti školskog I srednjoškolskog obrazovanja | Broj učenika kojima su osigurane stipendije | 5 | 31. prosinca 2026. (kontinuirano tijekom godine | Općinski načelnik/ Upravni referent |  |
| 5.3. | Donošenje Odluke o dodjeli naknade za novorođenu djecu | Broj dodijeljenih naknada | 7 | 31. prosinca 2026. (kontinuirano tijekom godine | Općinski načelnik |  |
| 6.1. | Podrška predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju | Broj djece obuhvaćenih predškolskim programom | 20 | 31. prosinca 2026. (kontinuirano tijekom godine | Općinski načelnik/ Upravni referent | A100701 Financiranje školstva i predškolskog odgoja |
| 7.1. | Osigurati donošenje odluka i provođenje mjera javnozdravstvene zaštite stanovništva | Provedene mjere deratizacije i dezinsekcije sukladno donesenoj odluci | 2 | 30. rujan 2026. | Općinski načelnik/ Upravni referent | A100901 Zdravstveno-veterinarska zaštita |

Popis (horizontalnih) ciljeva i pokazatelja ishoda prema zahtjevima upravljanja kvalitetom i strateškim aktima

PODZAHTJEV 6.2. PRAĆENJE I MJERENJE PERCEPCIJE GRAĐANA I DRUGIH KORISNIKA O ORGANIZACIJI

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Korisnički orijentirana javna uprava i učinkovito pružanje javnih usluga | Udio stanovništva zadovoljan posljednjim iskustvom korištenja javnih usluga (SDG) | Nema podataka | 82% (2027.) | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.-2027. – Prilog 2. |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1. | Uspostava sustava za prikupljanje podataka za pokazatelj „Udio stanovništva zadovoljan posljednjim iskustvom korištenja javnih usluga (SDG)“ | Izrađena metodologija za istraživanje zadovoljstva korisnika uslugama | 1 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |
|  |  | Provedeno istraživanje o zadovoljstvu korisnika uslugama | 1 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |

PODZAHTJEV 6.3. PRAĆENJE I MJERENJE UČINAKA USMJERENIH NA GRAĐANE I DRUGE KORISNIKE

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Korisnički orijentirana javna uprava i učinkovito pružanje javnih usluga | Ukupne troškovne olakšice za gospodarske subjekte | Nema podataka | Nema podataka | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.2027. – Prilog 2. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. - Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2024. i 2025. godinu |
|  | Udio administrativnog i troškovnog rasterećenja za građane osiguran provedbom mjera administrativnog rasterećenja | Nema podataka | 20% (2026.) | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.2027. – Prilog 2. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. - Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2024. i 2025. godinu |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1. | Uspostava sustava za prikupljanje podataka za pokazatelj „Ukupne troškovne olakšice za gospodarske subjekte“ | Broj dolazaka korisnika (po usluzi/ukupno) | Nema podataka | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |
| 6.3.2. | Uspostava sustava za prikupljanje podataka za pokazatelj „Ukupne troškovne olakšice za gospodarske subjekte“ | Vrijeme potrebno za isporuku usluge | Nema podataka | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |

PODZAHTJEV 7. 2. PRAĆENJE I MJERENJE PERCEPCIJE LJUDSKIH RESURSA O ORGANIZACIJI

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi | Udio službenika koji su izrazili zadovoljstvo radom u javnoj upravi | Nema podataka | 80% | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.2027. – Prilog 2. Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine – Prilog 1. |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1. | Izrađena metodologija za mjerenje zadovoljstva | Izrađena metodologija za mjerenje zadovoljstva | 1 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |

PODZAHTJEV 7. 3. PRAĆENJE I MJERENJE UČINAKA U PODRUČJU LJUDSKIH RESURSA

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi | Udio lokalnih službenika koji rade u hibridnom načinu rada u tromjesečnom razdoblju | Nema podataka | >20% | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. – NPOO pokazatelj 168. Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.-2027. – Prilog 2 |
|  | Prosječan iznos novčanih sredstava uložen u obrazovanje i osposobljavanje lokalnih službenika godišnje | Nema podataka | >400€ (2027) | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.-2027. – Prilog 2. |
|  | Udio lokalnih službenika u Općinskoj upravi koji su pohađali programe obrazovanja i osposobljavanja, godišnje | 60% | 65% (2027) | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.-2027. – Prilog 2. |
| Unaprjeđenje stanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu | Broj ozljeda na radu | 0 (nula) | 0 (nula) | Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine – Prilog 1. |
|  | Broj smrtno stradalih zaposlenika | 0 (nula) | 0 (nula) |  |
|  | Prosječan broj dana po službeniku Privremene nesposobnosti za rad (na teret tijela i HZZO-a) godišnje |  | <12 (2027.) | Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine – Prilog 1. – i Godišnji izvještaj HZZO-a |
| Unapređenje sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom | % osoba s invaliditetom od ukupnog broja zaposlenih u TJU na kraju izvještajnoj razdoblja | 0% | >3% | Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 37/20, 145/20) |
| Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja za osobe s invaliditetom | Osigurana pristupačnost građevina Općinske uprave osobama s invaliditetom | 0% | 100% (2027.) | Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti („Narodne novine“, br. 78/13) |
| Poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova radnog mjesta | Ukupan broj usvojenih pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva | 0% | 0 | Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, br. 56/22, 127/22, 58/23, 128/23 i 29/24) |
| Razvijene digitalne kompetencije za život i rad u digitalno doba | % zaposlenih u IKT od ukupno zaposlenih | 0% | >8% (2032.) | Strategija digitalna Hrvatska 2032. („Narodne novine“, br. 2/23 ) |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1. | Izrada godišnjeg plana edukacija službenika | Izrađen plan | 1 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |

PODZAHTJEV 8. 3. PRAĆENJE I MJERENJE UČINAKA U PODRUČJU DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unaprjeđenje funkcionalnosti i održivosti lokalne i područne (regionalne) samouprave | Jedinica je uključena u zajedničko obavljanje poslova lokalne samouprave | Nema podataka | DA (2026.) | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.-2027. – Prilog 2. Nacionalni plan opravka i otpornosti 2021.2026 – pokazatelj 175 |
| Povećanje sigurnosti opskrbe energijom, održivost energetske opskrbe, povećanje dostupnosti energije i smanjenje energetske ovisnosti | Ukupna potrošnja energije (el.energija, toplinska energija) u kWh u godini; - Od toga: potrošnja električne energije u kWh u godini | Nema podataka | Nema podataka | Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu |
| Obveza RH prema međunarodnim sporazumima, u okviru politike Europske unije, kao doprinos globalnim UN ciljevima | Stopa recikliranja komunalnog otpada | Nema podataka | TJU samostalno definira ciljnu vrijednost | Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu |
| Provedba Direktive o EE opremi (EU) 2012/19/EC | Godišnja stopa odvojenog sakupljanja otpadne električne i elektroničke opreme | Nema podataka | >88% (2028.) | Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine |
| Oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu i popravkom | Udio komunalnog otpada do 2035. godine | Nema podataka | <35% (2028.) | Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1. | Uspostava sustava za praćenje i mjerenje učinaka u području društvene odgovornosti | Broj područja za koje se prikupljaju podaci o mjerenju učinaka | 4 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |

PODZAHTJEV 9.2. PRAĆENJE I MJERENJE VANJSKIH REZULTATA, TJ. IZLAZNIH REZULTATA I STVORENE VRIJEDNOSTI ZA JAVNOST

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jačanje transparentnosti i otvorenosti rada | Postotak proaktivno objavljenih informacija (otvoreni podaci) | Nema podataka | >70% (2030.) | Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6. |
|  | % poništenih rješenja prema zahtjevima za pristup informacijama | n/p | <40% (2030.) | Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6. |
| Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave | Udio dodijeljenih ugovora u postupcima s jednim ponuditeljem | Nema podataka | ≤14 % (2030.) | Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6. |
|  | Udio vrijednosti nabave koja se oglašava na TEDu | Nema podataka | >7 % (2030.) | Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6. |
| Digitalizirana javna uprava | Broj e-usluga za građane prema Smjernicama eStandarda14 | Nema podataka | Nema podataka | Strategija digitalne Hrvatske 2032. („Narodne novine“, br. ) – Prilog 1. |
|  | Broj e-usluga za gospodarske subjekte prema Smjernicama eStandarda15 | Nema podataka | Nema podataka | Strategija digitalne Hrvatske 2032. („Narodne novine“, br. ) – Prilog 1. |
| Poboljšanje učinkovitosti javne uprave i pravosuđa za djelovanje u području zaštite ljudskih prava | Udio preporuka pučke pravobraniteljice po kojima su javnopravna tijela učinkovito postupala tijekom 12 mjeseci | Nema podataka | 100% (2027.) | Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. |
| Unaprjeđenje prevencije diskriminacije i pružanje podrške žrtvama diskriminacije | Udio imenovanih lokalnih službenika koji su završili izobrazbu u području suzbijanja diskriminacije | Nema podataka | 100% | Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027 |
|  | % utemeljenih pritužbi na diskriminaciju po kojima su postupale pravobraniteljske institucije | Nema podataka | 0% (2027.) | Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027 |
| Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti (EFRR) | Korisnici novih i poboljšanih javnih digitalnih usluga, proizvoda i procesa | Fizičke osobe, pravne osobe, tijela javne vlasti | n/p | HR - Program Konkurentnost i kohezija 2021. -2027. |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1. | Uspostava sustava za praćenje i mjerenje učinaka provedbe mjera za jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave | Broj područja za koje se prikupljaju podaci o mjerenju učinaka | 2 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |
| 9.2.2. | Uspostava sustava za praćenje i mjerenje učinaka provedbe mjera za digitalizaciju javne uprave | Broj područja za koje se prikupljaju podaci o mjerenju učinaka | 2 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |

PODZAHTJEV 9. 3. PRAĆENJE I MJERENJE UNUTARNJIH REZULTATA, TJ. RAZINE DJELOTVORNOSTI I UČINKOVITOSTI

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potpuna usklađenost s financijsko izvještajnim i pravnim okvirom | Mišljenje Državnog ureda za reviziju o usklađenosti poslovanja subjekata | Uvjetno | Bezuvjetno | Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6. |
| Učinkovito upravljanje nekretninama | % uređenosti zemljišnoknjižnog stanja na nekretninama | Nema podatka | 100% | Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025. |
|  | % nekretnina TJU u Središnjem registru državne imovine | Nema podatka | 100% | Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025. |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.1. | Uspostava sustava za praćenje i mjerenje učinaka provedbe mjera za praćenje unutarnjih rezultata | Broj područja za koje se prikupljaju podaci o mjerenju učinaka | 2 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |

PODZAHTJEV 9.4. UNUTARNJA PROCJENA SUK-A

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom | Provedena samoprocjena upravljanja kvalitetom | Nema podataka | Izrađeno izvješće s Akcijskim planom (2026.) | Smjernice za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi („Narodne novine“, br. 65/23) |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.1. | Uspostava sustava za samoprocjenu | Izrađeno izvješće s akcijskim planom | 1 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |

- Pravne osobe u nadležnosti

Općina Breznički Hum, kao jedinica lokalne samouprave, u okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja brojne javne poslove radi zadovoljavanja potreba građana na svom području. U svrhu učinkovitog izvršavanja tih zadaća, Općina je suosnivač trgovačkih društava koje djeluju na području općine.

Općina Breznički Hum u svojstvu suosnivača nadzire rad društava, osigurava financijska sredstva za njihovo funkcioniranje te koordinira njihovu ulogu u planiranju i provedbi razvojnih mjera.

Tablica 3. Pravne osobe u nadležnosti

| Pravne osobe u nadležnosti |  |
| --- | --- |
| Trgovačka društva | Poveznica na godišnji plan rada |
| Varkom d.o.o., Varaždin | https://www.varkom.hr/stranica/financijski-planovi-1 |
| Čistoća d.o.o., Varaždin | Podatak nije dostupan |

U 2024. godini Povjerenik za informiranje, kao drugostupanjsko tijelo, nije poništio niti jedno rješenje Službenika za informiranje Općine Breznički Hum